PROPOSAL
HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
INTERNAL

BERBASIS RENSTRA PENELITIAN DAN PkM 2026–2030

FROM RECORDS TO GROWTH:
PENGUATAN KAPABILITAS AKUNTANSI DIGITAL MENUJU
UMKM CERDAS DATA DI GORONTALO

Ketua Tim: Zubaidah Rahman

NIDN: 0912097802

Program Studi/Fakultas: Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS GORONTALO
2026

# A. IDENTITAS USULAN

| Judul PkM | From Records to Growth: Penguatan Kapabilitas Akuntansi Digital menuju UMKM Cerdas Data di Gorontalo |
| --- | --- |
| Ketua Tim | Nama: Zubaidah Rahman NIDN: 0912097802 Program Studi/Fakultas: Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Anggota Tim | - Wahyudin Hasan, SE., M.Ak - Nikma Bilondatu, SE., M.Ak - Mohamad Abdul Radjak Masjhur. S.Ak.,M.Ak |
| Mahasiswa yang terlibat (jika ada) | - Nayla Abdulllah 2. Puja Basri |
| Mitra/Kelompok Sasaran |  |
| Lokasi PkM | Gorontalo; lokasi spesifik disesuaikan dengan mitra terpilih |
| Lama Pelaksanaan | 6 bulan |
| Dana yang Diusulkan | Rp15.000.000 |

# B. KESESUAIAN DENGAN RENSTRA PENELITIAN DAN PkM

| Bidang/Rumpun Unggulan PkM | ☒ Ekonomi & UMKM ☒ Teknologi & Digitalisasi |
| --- | --- |
| Tema | Penguatan kapasitas dan kemandirian UMKM berbasis digitalisasi dan literasi keuangan |
| Subtema | Akuntansi digital, pencatatan keuangan, literasi data usaha, dan pengambilan keputusan berbasis informasi |
| Tahap dalam Roadmap PkM | ☒ Intervensi/Pemberdayaan ☒ Penguatan Kapasitas |
| Keterkaitan dengan Kebutuhan/Permasalahan Masyarakat | UMKM membutuhkan pencatatan transaksi yang tertib, pemisahan keuangan usaha-pribadi, kemampuan membaca informasi keuangan, dan penggunaan data sederhana untuk keputusan usaha. |
| Keterkaitan dengan Potensi/Permasalahan Gorontalo | Penguatan UMKM menjadi bagian penting dari ekonomi daerah; transformasi digital perlu diikuti kemampuan menghasilkan dan menggunakan informasi keuangan yang andal. |
| Keterkaitan dengan SDGs (jika relevan) | SDG 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur; SDG 10 Berkurangnya Kesenjangan. |
| Keterkaitan dengan Penelitian | ☒ Penerapan hasil penelitian lain / pengetahuan ilmiah mutakhir tentang digital accounting capability, financial literacy, dan data-driven decision making. |
| Keterkaitan Program Unggulan | ☒ Program lainnya: Penguatan UMKM dan transformasi digital berbasis Renstra PkM 2026–2030. |

# C. RINGKASAN

Transformasi digital UMKM tidak cukup berhenti pada adopsi aplikasi atau kanal pembayaran. Tantangan yang lebih mendasar adalah kemampuan pelaku usaha menghasilkan catatan transaksi yang tertib, mengubah catatan menjadi informasi, serta menggunakan informasi tersebut untuk keputusan. Program From Records to Growth dirancang untuk memperkuat kapabilitas akuntansi digital 20–30 UMKM di Gorontalo melalui baseline, pelatihan, praktik pencatatan, klinik usaha, mentoring, dan evaluasi. Intervensi mencakup pemisahan keuangan usaha dan pribadi, pencatatan penjualan dan biaya, rekap kas, perhitungan laba sederhana, pembacaan indikator usaha, serta penggunaan informasi untuk keputusan harga, stok, biaya, produk, promosi, dan modal kerja. Evaluasi menggunakan one-group pretest-posttest yang diperkaya checklist implementasi, audit contoh catatan, dan decision log. Outcome utama adalah peningkatan Digital Accounting Capability, Financial Data Literacy, dan Data-Driven Decision Capability. Target akhir: minimal 80% peserta mampu melakukan pencatatan dasar secara mandiri, minimal 75% mampu membaca sedikitnya tiga informasi usaha, dan minimal 70% menggunakan informasi untuk sedikitnya dua keputusan usaha. Luaran berupa artikel ilmiah PkM siap submit, modul From Records to Growth/SMART Records, template pencatatan digital, dokumentasi, dan model pendampingan yang dapat direplikasi. Program tidak menjanjikan kenaikan omzet sebagai dampak pasti dalam enam bulan; perubahan penjualan hanya menjadi indikator tambahan bila dapat diverifikasi.

Kata Kunci: UMKM; akuntansi digital; cerdas data; literasi data keuangan; pengambilan keputusan.

# D. KONDISI DAN PERMASALAHAN MITRA/MASYARAKAT

UMKM merupakan penggerak penting aktivitas ekonomi daerah, tetapi kualitas pengelolaan usaha tidak selalu berkembang secepat adopsi teknologi digital. Dalam praktik, keputusan mengenai harga, stok, biaya, produk, dan modal kerja masih dapat bergantung pada ingatan atau intuisi ketika transaksi tidak dicatat secara konsisten. Dari perspektif akuntansi, persoalan tersebut menunjukkan kesenjangan antara recording, information, dan decision: transaksi terjadi, tetapi belum seluruhnya berubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengelola usaha.

Kebijakan nasional semakin menekankan pemberdayaan UMKM dan penguatan kualitas penggunaan layanan keuangan. PP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kerangka kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045 menempatkan penguatan ekonomi produktif, inklusi, dan transformasi sebagai bagian dari agenda pembangunan. Pada 2026, hasil SNLIK OJK–LPS–BPS menunjukkan literasi keuangan nasional 69,57% dan inklusi keuangan 93,61%. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa akses layanan keuangan perlu diikuti kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi keuangan secara lebih baik.

Bank Indonesia melalui SIAPIK mendorong pencatatan informasi keuangan UMKM agar transaksi dapat dirangkum menjadi laporan yang lebih tertib dan membantu mengurangi asimetri informasi dengan lembaga keuangan. Dalam konteks program ini, aplikasi bukan tujuan akhir. Fokus pendampingan adalah kapabilitas: peserta mampu mencatat, membaca, menjelaskan, dan menggunakan informasi keuangan untuk keputusan usaha. Konsep UMKM Cerdas Data didefinisikan sebagai UMKM yang mampu menghasilkan, mengelola, membaca, dan memanfaatkan data transaksi serta keuangan sederhana sebagai dasar keputusan.

Mitra dan lokasi spesifik akan ditetapkan melalui koordinasi awal. Karena baseline faktual belum tersedia, proposal tidak mengarang persentase kondisi awal. Bulan pertama digunakan untuk memverifikasi kondisi peserta melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan pemeriksaan contoh catatan. Permasalahan prioritas yang akan diverifikasi meliputi: pencatatan transaksi yang belum konsisten; bercampurnya keuangan usaha dan pribadi; catatan yang belum direkap menjadi informasi; keterbatasan kemampuan membaca penjualan, biaya, kas, dan laba; serta keputusan usaha yang belum merujuk pada bukti data.

| Masalah Prioritas | Indikator Baseline | Risiko | Solusi |
| --- | --- | --- | --- |
| Pencatatan transaksi belum konsisten | Catatan harian/rekap tidak rutin | Informasi kas dan laba tidak andal | Template digital sederhana + praktik |
| Keuangan usaha-pribadi bercampur | Kas rumah tangga dan usaha tidak dipisah | Kinerja usaha sulit dibaca | Pemisahan kas + klasifikasi transaksi |
| Catatan belum menjadi informasi | Ada catatan tetapi tidak direkap/dibaca | Keputusan tetap intuitif | Rekap dan dashboard sederhana |
| Literasi data keuangan terbatas | Sulit menjelaskan penjualan, biaya, kas, laba | Kontrol biaya/perencanaan lemah | Klinik membaca informasi |
| Keputusan belum berbasis bukti | Harga/stok/produk tanpa rujukan data | Keputusan kurang tepat | Decision log berbasis data |

# E. POSISI PROGRAM DALAM ROADMAP PkM

| Komponen | Posisi Program |
| --- | --- |
| Kegiatan/pendampingan sebelumnya (jika ada) | Baseline program akan memetakan pengalaman pendampingan sebelumnya pada mitra; tidak diasumsikan sebelum verifikasi. |
| Posisi PkM tahun ini | 2026: Digital Accounting Foundation – tahap Intervensi/Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas. |
| Perubahan yang ingin dicapai tahun ini | Pencatatan lebih tertib; meningkatnya kemampuan membaca informasi keuangan; mulai digunakannya data untuk keputusan usaha. |
| Arah keberlanjutan setelah program | 2027 Data-Driven UMKM; 2028 Financial Footprint & Bankability; 2029 Scale-Up Capability; 2030 Replication & Sustainability. |

# F. TUJUAN DAN MANFAAT

## 1. Tujuan

Meningkatkan kapabilitas akuntansi digital pelaku UMKM dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum transaksi usaha secara sederhana dan konsisten.

Meningkatkan financial data literacy, terutama kemampuan membaca penjualan, biaya, kas, dan laba sederhana.

Mendorong penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar keputusan harga, biaya, stok, produk, promosi, dan modal kerja.

Menghasilkan model pendampingan From Records to Growth yang terukur, praktis, dan dapat direplikasi.

Menghasilkan artikel ilmiah PkM berbasis data evaluasi program.

## 2. Manfaat

Bagi mitra, program memberikan alat kerja dan keterampilan yang langsung dapat digunakan dalam pengelolaan usaha. Bagi Program Studi Akuntansi dan Universitas Gorontalo, kegiatan menjadi bentuk hilirisasi ilmu akuntansi serta penguatan keterkaitan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Bagi mahasiswa, program menyediakan pengalaman belajar kontekstual dalam pencatatan, analisis data sederhana, komunikasi profesional, dan evaluasi program. Bagi pemerintah/komunitas, program menawarkan model pendampingan skala kecil yang dapat direplikasi setelah efektivitasnya dinilai.

# G. SOLUSI DAN METODE PELAKSANAAN

Program menggunakan pendekatan participatory capacity building dengan desain evaluasi one-group pretest-posttest. Desain ini dipilih karena mudah dipahami, realistis untuk PkM, dan memungkinkan perubahan kemampuan sebelum-sesudah didokumentasikan. Hasil tidak ditafsirkan sebagai kausalitas eksperimental murni karena tidak menggunakan kelompok kontrol. Desain evaluasi: O1 (baseline/pretest) → X (pelatihan + praktik + mentoring) → O2 (posttest) → M (monitoring implementasi).

Sasaran adalah 20–30 UMKM aktif di Gorontalo dengan kriteria usaha berjalan minimal enam bulan, pemilik/pengelola terlibat langsung dalam transaksi, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan, memiliki telepon pintar atau akses perangkat sederhana, serta bersedia menunjukkan contoh catatan/transaksi terbatas untuk tujuan pendampingan. Data sensitif tidak dipublikasikan secara individual.

| Tahap | Aktivitas Utama | Output Langsung |
| --- | --- | --- |
| 1. Persiapan & baseline | Koordinasi, profil usaha, pretest, audit pencatatan, kebutuhan belajar | Database baseline |
| 2. Record it | Pemisahan keuangan, bukti transaksi, kas masuk-keluar, penjualan, biaya | Template catatan aktif |
| 3. Read it | Rekap, laba sederhana, kas, biaya, tren penjualan | Ringkasan informasi usaha |
| 4. Decide it | Latihan keputusan harga, stok, biaya, produk, promosi, modal kerja | Decision log |
| 5. Mentor it | Klinik kelompok/individual, koreksi catatan, penyelesaian kendala | Penerapan konsisten |
| 6. Evaluate it | Posttest, audit catatan, checklist, wawancara singkat | Outcome + bahan artikel |

Perangkat pendampingan terdiri atas modul From Records to Growth/SMART Records, template spreadsheet sederhana, checklist pemisahan keuangan dan kelengkapan pencatatan, lembar ringkasan usaha, serta Decision Log. Mitra berperan dalam mobilisasi peserta, penjadwalan, penyediaan ruang, penyampaian kebutuhan aktual, dan keberlanjutan praktik. Mahasiswa membantu baseline, fasilitasi praktik, digitalisasi template, dokumentasi, monitoring, dan pengolahan data di bawah supervisi dosen.

Evaluasi mencakup Digital Accounting Capability, Financial Data Literacy, Data-Driven Decision Capability, dan konsistensi implementasi. Skor pretest-posttest dianalisis secara deskriptif. Jika distribusi selisih skor memenuhi asumsi normalitas digunakan paired-samples t-test; jika tidak, Wilcoxon signed-rank test. Perubahan indikator biner dapat dianalisis dengan McNemar bila jumlah observasi memadai. Effect size dilaporkan agar artikel tidak hanya bergantung pada signifikansi statistik. Checklist, catatan, dan decision log digunakan untuk triangulasi.

# H. TARGET OUTPUT, OUTCOME, DAN DAMPAK

| Tingkat | Target | Indikator Ukur | Kondisi Awal/Baseline | Target Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | Peserta mengikuti pelatihan dan praktik | Daftar hadir + dokumentasi | Diverifikasi Bln 1 | ≥20 UMKM |
| Output | Modul, template, decision log tersedia | Dokumen final | Belum tersedia sebagai paket program | 1 paket |
| Outcome | Pencatatan dasar mandiri | Audit catatan/checklist | Diukur baseline | ≥80% peserta |
| Outcome | Membaca ≥3 informasi usaha | Posttest/lembar kasus | Diukur baseline | ≥75% peserta |
| Outcome | Menggunakan informasi untuk ≥2 keputusan | Decision log/wawancara | Diukur baseline | ≥70% peserta |
| Outcome | Skor kapabilitas meningkat | Pretest-posttest + effect size | Skor baseline | Arah perubahan positif |
| Dampak/Potensi Dampak | Pengelolaan usaha lebih tertib, adaptif, siap berkembang | Monitoring/follow-up | Belum diklaim | Potensi dampak; tidak dijamin dalam 6 bulan |

# I. TARGET LUARAN

| Jenis Luaran | Target | Status yang Ditargetkan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Peningkatan kapasitas/keberdayaan mitra | ☒ | ☒ Terukur | Digital Accounting Capability, FDL, DDC |
| Produk/teknologi/model/metode yang diterapkan | ☒ | ☒ Diterapkan ☒ Diuji/Dievaluasi | Model From Records to Growth |
| Modul/panduan/media edukasi | ☒ | ☒ Tersusun ☒ Digunakan | Modul SMART Records |
| Publikasi media/massa | ☒ | ☒ Terbit | Website/media institusi |
| Artikel ilmiah/prosiding | ☒ | ☒ Submitted | Jurnal PkM sesuai scope setelah data tersedia |
| HKI/Hak Cipta | ☐ | Opsional | Diajukan bila memenuhi kelayakan |
| Video/dokumentasi kegiatan | ☒ | ☒ Tersedia | Dokumentasi kegiatan |
| Luaran lainnya | ☒ | Template digital | Spreadsheet pencatatan + decision log |

# J. MITRA, KOLABORASI, DAN KETERLIBATAN MAHASISWA

| Nama/jenis mitra atau kelompok sasaran | Kelompok UMKM aktif di Gorontalo; nama kelompok ditetapkan melalui koordinasi dan surat kesediaan. |
| --- | --- |
| Peran mitra dalam program | Mobilisasi peserta, penjadwalan, ruang kegiatan, identifikasi kebutuhan, focal point keberlanjutan. |
| Kontribusi mitra (jika ada) | Waktu, tempat, data minimum untuk pendampingan, dan komitmen praktik. |
| Program studi/disiplin lain yang terlibat (jika ada) | Dapat melibatkan bidang manajemen/teknologi informasi sesuai kebutuhan; ditetapkan setelah tim final. |
| Peran mahasiswa | Baseline, fasilitasi praktik, digitalisasi template, dokumentasi, monitoring, pengolahan data di bawah supervisi. |
| Potensi integrasi dengan pembelajaran/KKP | Kasus pencatatan UMKM, analisis informasi keuangan sederhana, pembelajaran berbasis pengalaman, dan KKP bila relevan. |

# K. RENCANA KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan dibangun melalui penggunaan template yang sederhana, penetapan focal point mitra, monitoring pascapelatihan, serta penyimpanan modul dan contoh pencatatan yang dapat digunakan ulang. Peserta yang menunjukkan konsistensi dapat menjadi peer mentor pada kegiatan berikutnya. Roadmap diarahkan dari Digital Accounting Foundation (2026), Data-Driven UMKM (2027), Financial Footprint & Bankability (2028), Scale-Up Capability (2029), hingga Replication & Sustainability (2030). Tahap berikutnya hanya dilanjutkan apabila evaluasi menunjukkan kebutuhan dan kesiapan mitra. Program tidak menjanjikan akses kredit; kesiapan pembiayaan diposisikan sebagai arah pengembangan setelah kualitas catatan dan informasi usaha memadai.

# L. JADWAL PELAKSANAAN

| No. | Kegiatan | Bln 1 | Bln 2 | Bln 3 | Bln 4 | Bln 5 | Bln 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan & baseline | ✓ |  |  |  |  |  |
| 2 | Pelaksanaan/intervensi |  | ✓ | ✓ |  |  |  |
| 3 | Pendampingan |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 4 | Evaluasi outcome & luaran |  |  |  |  | ✓ | ✓ |
| 5 | Pelaporan |  |  |  |  |  | ✓ |

# M. RENCANA ANGGARAN

| No. | Komponen | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahan/keperluan kegiatan | 2.250.000 |
| 2 | Pelaksanaan/pemberdayaan/pendampingan | 4.000.000 |
| 3 | Transportasi/perjalanan | 3.000.000 |
| 4 | Alat/teknologi/penunjang sesuai kebutuhan | 2.000.000 |
| 5 | Luaran/dokumentasi/publikasi | 3.750.000 |
|  | TOTAL | 15.000.000 |

Catatan: rincian dan nomenklatur anggaran disesuaikan kembali dengan standar biaya, komponen yang diperkenankan, dan ketentuan LP3M Universitas Gorontalo pada saat pengajuan final.

# N. DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2026). Karya Kreatif Indonesia 2026: Inovasi Digital Kunci UMKM Naik Kelas. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2816726.aspx

Bank Indonesia. (2026). Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). https://www.bi.go.id/id/umkm/siapik/Pages/default.aspx

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2026). Ekonomi Gorontalo Triwulan II-2026 tumbuh 6,20 persen (y-on-y). https://gorontalo.bps.go.id/

Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, & Badan Pusat Statistik. (2026). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. https://ojk.go.id/

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. https://peraturan.bpk.go.id/

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. https://peraturan.bpk.go.id/

# O. PERNYATAAN KETUA TIM

Saya menyatakan bahwa proposal PkM ini disusun sesuai dengan ketentuan Hibah PkM Internal dan bersedia melaksanakan program serta memenuhi target output, outcome, dan luaran yang ditetapkan.

Gorontalo,    September 2026
Ketua Tim,

Zubaidah Rahman
NIDN 0912097802

# LAMPIRAN PENDUKUNG: INSTRUMEN BASELINE DAN POSTTEST RINGKAS

| No. | Pernyataan/Indikator | Skala/Bukti |
| --- | --- | --- |
| 1 | Memisahkan uang usaha dan pribadi |  |
| 2 | Mencatat penjualan secara rutin |  |
| 3 | Mencatat biaya usaha secara rutin |  |
| 4 | Dapat menghitung laba sederhana |  |
| 5 | Mengetahui posisi kas usaha |  |
| 6 | Mengetahui produk terlaris berdasarkan catatan |  |
| 7 | Menggunakan data biaya untuk meninjau harga |  |
| 8 | Menggunakan data penjualan untuk stok/produk |  |
| 9 | Membuat rekap mingguan/bulanan |  |
| 10 | Menjelaskan perubahan kondisi usaha dari catatan |  |

Catatan finalisasi: lengkapi nama anggota tim, mahasiswa, mitra, lokasi spesifik, dan surat kesediaan mitra; lakukan baseline sebelum mengisi angka kondisi awal; sesuaikan RAB dengan pedoman biaya LP3M terbaru; dan pilih jurnal tujuan setelah data tersedia agar struktur artikel mengikuti author guidelines jurnal.